## WBS
sannpuru
予定
|  |  | 実績 | [7 empty] | 2024 | [78 empty] | 2025
| 2024-10-14 | 2024-10-14 | [8 empty] | 10 | [17 empty] | 11 | [29 empty] | 12 | [30 empty] | 1
 | time axis 2024-10-14 to 2025-01-31
 | time axis 2024-10-14 to 2025-01-31
| 開発コース（MVC編） |  |  |  |  | 予定工数 | 実績工数 | 成果物完成日 | 期限 | 進捗率(%)
キックオフ
オンボーディング
|  |  | スケジュールの確認 |  |  | 0.5 |  |  | 10/15 | 100 | bar: 2024-10-15
|  |  | プロジェクトの理解 |  |  | 0.5 |  |  | 10/15 | 100 | bar: 2024-10-15
|  |  | プロダクトの理解 |  |  | 0.5 |  |  | 10/15 | 100 | bar: 2024-10-15
|  |  | ミッションの理解 |  |  | 0.5 |  |  | 10/15 | 100 | bar: 2024-10-15
環境構築
|  |  | 環境構築 |  |  | 2 |  |  | 10/16 | 100 | bar: 2024-10-16
キャッチアップ
|  |  | コードリーディング |  |  | 1 |  |  | 10/17 | 100 | bar: 2024-10-17
|  |  | 開発フロー |  |  | 1 |  |  | 10/17 | 100 | bar: 2024-10-17
分類情報画面
レビュー依頼
|  |  |  | レビュー依頼 |  | 1 |  |  | 10/18 | 100 | bar: 2024-10-18
|  |  |  | 振り返り会 |  |  |  |  | 10/17 | 100 | bar: 2024-10-17
MVC
|  |  |  | MVC① |  | 1 |  |  | 10/21 | 100 | bar: 2024-10-21
|  |  |  | MVC② |  | 4 |  |  | 10/21 | 100 | bar: 2024-10-21 to 2024-10-22
|  |  |  | 振り返り会 |  | 0.5 |  |  | 10/24 | 100 | bar: 2024-10-24
|  |  |  | MVC③ |  | 4 |  |  | 10/25 | 100 | bar: 2024-10-23 to 2024-10-25
|  |  |  | 単体テスト |  | 4 |  |  | 10/30 | 100 | bar: 2024-10-28 to 2024-10-30
|  |  |  | 振り返り会 |  | 0.5 |  |  | 10/31 | 100 | bar: 2024-10-31
DB操作
|  |  |  | DB操作① |  | 4 |  |  | 11/1 | 100 | bar: 2024-10-30 to 2024-11-01
|  |  |  | DB操作② |  | 4 |  |  | 11/05 | 100 | bar: 2024-10-31 to 2024-11-01; 2024-11-04 to 2024-11-05
|  |  |  | 単体テスト |  | 4 |  |  | 11/07 | 100 | bar: 2024-11-05 to 2024-11-07
|  |  |  | 振り返り会 |  | 0.5 |  |  | 11/07 | 100 | bar: 2024-11-07
認証
|  |  |  | 認証 |  |  |  |  | 11/12 | 100 | bar: 2024-11-07 to 2024-11-08; 2024-11-11 to 2024-11-12
|  |  |  | 単体テスト |  |  |  |  | 11/13 | 100 | bar: 2024-11-11 to 2024-11-12
|  |  |  | 設計書修正 |  |  |  |  | 11/14 | 100 | bar: 2024-11-13
|  |  |  | マージ |  |  |  |  | 11/15 | 100 | bar: 2024-11-14 to 2024-11-15
|  |  |  | 振り返り会 |  |  |  |  | 11/14 | 100 | bar: 2024-11-14
中間発表
在庫管理システム開発
方針確認
|  |  |  | 方針確認 |  |  |  |  | 11/18 | bar: 2024-11-18
|  |  |  | WBS作成 |  |  |  |  | 11/19 | bar: 2024-11-19
|  |  |  | 振り返り会 |  |  |  |  | 11/21 | bar: 2024-11-21
設計工程
在庫一覧画面
[5 empty] | 在庫一覧表示 | 4 | 5 |  | 11/21 | 95
[5 empty] | 検索機能 | 4 |  | 11/21 | 11/22 | 50
[5 empty] | 振り返り会 |  |  |  | 11/27 | bar: 2024-11-27
在庫センター情報画面
[5 empty] | 表示項目の追加 | 4 |  |  | 11/26
[5 empty] | 検索条件の追加 | 4 |  |  | 11/27
[5 empty] | 登録機能 | 5 |  |  | 11/28
[5 empty] | 更新機能 | 4 |  |  | 11/29
[5 empty] | 削除機能 | 4 |  | 11/29 | 12/02
[5 empty] | 振り返り会 |  |  |  | 12/04 | bar: 2024-12-04
実装工程
在庫一覧画面
[5 empty] | 在庫一覧表示 | 3 |  |  | 12/03
[5 empty] | 検索機能 | 3 |  | 12/03 | 12/04
[5 empty] | 振り返り会 |  |  |  | 12/12 | bar: 2024-12-12
在庫センター情報画面
[5 empty] | 表示項目の追加 | 3 |  |  | 12/09
[5 empty] | 検索条件の追加 | 2 |  |  | 12/10
[5 empty] | 登録機能 | 8 |  |  | 12/12
[5 empty] | 更新機能 | 7 |  |  | 12/13
[5 empty] | 削除機能 | 5 |  | 12/13 | 12/16
[5 empty] | 振り返り会 |  |  |  | 12/18
試験工程
在庫一覧画面
[5 empty] | 試験観点整理 | 3 |  |  | 11/29
[5 empty] | 試験項目書作成 | 3 |  | 12/02 | 12/03
[5 empty] | 試験実施 | 2 |  |  | 12/05
[5 empty] | 試験報告書作成 | 2.5 |  | 12/05 | 12/06
[5 empty] | 振り返り会 |  |  |  | 12/12 | bar: 2024-12-12
在庫センター情報画面
[5 empty] | 試験観点整理 | 4 |  |  | 12/10
[5 empty] | 試験項目書作成 | 4 |  | 12/13 | 12/14
[5 empty] | 試験実施 | 3 |  |  | 12/17
[5 empty] | 試験報告書作成 | 4 |  | 12/17 | 12/18
[5 empty] | 振り返り会 |  |  |  | 12/12 | bar: 2024-12-12
バグ改修
開発コース（API編）
最終発表

## 工数管理表
工程No | 成果物提出タイミング | 設計工程 |  | 作成作業 | 修正作業 | 合計
1 | 設計書_ログ共通仕様 | 在庫一覧画面 | 在庫一覧表示 | 2 | 2 | 4
2 | 設計書_在庫一覧画面 |  | 検索機能 | 2 | 2 | 4
振り返り会
3 |  | 在庫センター情報画面 | 表示項目の追加 | 2 | 2 | 4
4 |  |  | 検索条件の追加 | 2 | 2 | 4
5 |  |  | 登録機能 | 3 | 2 | 5
6 |  |  | 更新機能 | 2 | 2 | 4
7 | 設計書_在庫センター情報画面 |  | 削除機能 | 2 | 2 | 4
振り返り会
実装・試験工程
8 |  | 在庫一覧画面 | 在庫一覧表示 | 2 | 1 | 3
9 | ソースコード |  | 検索機能 | 2 | 1 | 3
10 |  | 単体テスト | 試験観点整理 | 1 | 2 | 3
11 | 試験項目書 |  | 試験項目書作成 | 2 | 1 | 3
12 |  |  | 試験実施 | 1 | 1 | 2
13 | 試験結果報告書 |  | 試験報告書作成 | 1.5 | 1 | 2.5
振り返り会
14 |  | 在庫センター情報画面 | 表示項目の追加 | 2 | 1 | 3
15 |  |  | 検索条件の追加 | 1 | 1 | 2
16 |  |  | 登録機能 | 6 | 2 | 8
17 |  |  | 更新機能 | 5 | 2 | 7
18 | 設計書_在庫センター情報画面 |  | 削除機能 | 4 | 1 | 5
19 |  | 単体テスト | 試験観点整理 | 3 | 1 | 4
20 | 試験項目書 |  | 試験項目書作成 | 3 | 1 | 4
21 |  |  | 試験実施 | 2 | 1 | 3
22 | 試験結果報告書 |  | 試験報告書作成 | 3 | 1 | 4
23 |  |  | 振り返り会
|  | 合計 |  | 53.5 | 32 | 85.5
|  | 最大と予定の差 |  |  |  | 10.5
|  | 全体最大工数 |  |  |  | 96