## 試験項目
試験項目 |  |  |  |  | システム名 |  | 在庫管理システム |  | 作成者 | 溝口 |  | 作成日 |  | 2024-11-13 |  | ケース数 | 合格数
[5 empty] | 業務分類 |  | Admin | [8 empty] | 14 | 14
[5 empty] | 機能 |  | 在庫一覧 |  | 更新者 | 溝口 |  | 更新日 |  | 2024-11-18
[5 empty] | 機能ID |  | IA01
項目番号 |  |  | 検証内容 | 確認する項目 |  | 期待値想定結果 |  | 実施手順 |  |  | 備考 | 合否 | テスト結果確認日 |  | 担当
1 |  |  | データベース接続 | [7 empty] | データベース「stock_mng」のテーブル「admin_info」内のカラム「password」にある文字列は「pass」がハッシュ化されたものであるため、ケースとしてはパスワード「pass」を用いる。
| 1-1 |  | データベースからデータ取得
|  | 1 | データベースからデータ取得 | データベース「stock_mng」の「admin_info」テーブルからデータが取得できていることを確認。 |  | テーブル内に存在する「admin_id」と「password」の組み合わせでログインできる。 |  | ログイン画面にてテーブル内に存在する「admin_id」と「password」の組み合わせでログインを試みる。 |  |  |  | 合格 | 2024-11-15 |  | 溝口
2 |  |  | レイアウト
| 1-1 |  | ログイン画面のレイアウト
|  | 1 | ログイン画面のレイアウト | 「詳細設計書_ログイン画面」の通りのレイアウトであることを確認。 |  | 初期表示が「詳細設計書_ログイン画面」の画面イメージと一致する。 |  | ログイン画面にアクセスし初期表示を確認。 |  |  |  | 合格 | 2024-11-15 |  | 溝口
| 2-1 |  | ログイン機能とエラー文
|  | 1 | adminId,passwordともに一致 | データベース「stock_mng」のテーブル「admin_info」内に存在する「admin_id」と「password」の組み合わせを入力し、正常にログイン可能であることを確認。 |  | ログインに成功し、在庫一覧画面が表示される。 |  | adminId欄に「dotlife」 password欄に「pass」を入力し、LOGINボタンを押下する。 |  |  |  | 合格 | 2024-11-15 |  | 溝口
|  | 2 | adminIdのみ一致 | データベース「stock_mng」のテーブル「admin_info」内に存在する「admin_id」と存在しない「password」の組み合わせでログインできないことを確認。 |  | ログインに失敗し、エラーメッセージ「管理者IDとパスワードの組み合わせが間違っています。」が表示される。 |  | adminId欄に「dotlife」 password欄に「a」を入力し、LOGINボタンを押下する。 |  |  |  | 合格 | 2024-11-15 |  | 溝口
|  | 3 | passwordのみ一致 | データベース「stock_mng」のテーブル「admin_info」内に存在する「password」と存在しない「admin_id」の組み合わせでログインできないことを確認。 |  | ログインに失敗し、エラーメッセージ「管理者IDとパスワードの組み合わせが間違っています。」が表示される。 |  | adminId欄に「a」 password欄に「pass」を入力し、LOGINボタンを押下する。 |  |  |  | 合格 | 2024-11-15 |  | 溝口
|  | 4 | adminId,passwordともに不一致 | データベース「stock_mng」のテーブル「admin_info」内に存在しないadminIdとpasswordの組み合わせでログインできないことを確認。 |  | ログインに失敗し、エラーメッセージ「管理者IDとパスワードの組み合わせが間違っています。」が表示される。 |  | adminId欄に「a」 password欄に「a」を入力し、LOGINボタンを押下する。 |  |  |  | 合格 | 2024-11-15 |  | 溝口
|  | 5 | adminIdのみ空白 | データベース「stock_mng」のテーブル「admin_info」内に存在する「password」、adminIdが空白の状態で、ログインできないことを確認。 |  | ログインに失敗し、エラーメッセージ「管理者IDとパスワードの組み合わせが間違っています。」が表示される。 |  | adminId欄は空白、 password欄に「pass」を入力し、LOGINボタンを押下する。 |  |  |  | 合格 | 2024-11-18
|  | 6 | passwordのみ空白 | データベース「stock_mng」のテーブル「admin_info」内に存在する「admin_id」、passwordが空白の状態で、ログインできないことを確認。 |  | ログインに失敗し、エラーメッセージ「管理者IDとパスワードの組み合わせが間違っています。」が表示される。 |  | password欄は空白、 adminId欄に「dotfile」を入力し、LOGINボタンを押下する。 |  |  |  | 合格 | 2024-11-18
|  | 7 | adminId,passwordともに空白 | adminId、passwordともに空白の状態でログインできないことを確認。 |  | ログインに失敗し、エラーメッセージ「管理者IDとパスワードの組み合わせが間違っています。」が表示される。 |  | adminId、passwordともに空白の状態で、LOGINボタンを押下する。 |  |  |  | 合格 | 2024-11-18
|  | 8 | ログインエラー後にログイン | 一度ログインエラーしたのち、正しいadminIdとpasswordを入力し、正常にログイン可能であることを確認。 |  | ログインに成功し、在庫一覧画面が表示される。 |  | 2.2-1.7を実施後の画面で、 adminId欄に「dotlife」 password欄に「pass」を入力し、LOGINボタンを押下する。 |  |  |  | 合格 | 2024-11-18
3
| 1-1 |  | 認証機能
|  | 1 | 正常にログイン後すべてのページにアクセス | ログイン画面からログイン後、「在庫一覧」画面、「分類情報管理」画面、「在庫センター情報」画面に遷移できることを確認。 |  | ログイン後初期表示の「在庫一覧」画面、「分類情報管理」画面、「在庫センター情報」画面に遷移できる。 |  | ログイン画面からログイン後の「在庫一覧」を確認した後、サイドバーから「分類情報管理」、「在庫センター情報」をクリックする。 |  |  |  | 合格 | 2024-11-15 |  | 溝口
|  | 2 | 認証無しで在庫一覧画面にアクセス | Webブラウザのアドレスバーに在庫一覧画面のURLを入力し、直接アクセスできないことを確認。 |  | ログイン画面へリダイレクトされる。 |  | ログインのセッションを保持していない状態でアドレスバーに「localhost:8080/admin/stockList」と入力し、アクセスを試みる。 |  |  |  | 合格 | 2024-11-15 |  | 溝口
|  | 3 | 認証無しで分類情報管理画面にアクセス | Webブラウザのアドレスバーに分類情報管理画面のURLを入力し、直接アクセスできないことを確認。 |  | ログイン画面へリダイレクトされる。 |  | ログインのセッションを保持していない状態でアドレスバーに「localhost:8080/admin/categoryInfo」と入力し、アクセスを試みる。 |  |  |  | 合格 | 2024-11-15 |  | 溝口
|  | 4 | 認証無しで在庫センター情報画面にアクセス | Webブラウザのアドレスバーに在庫センター情報画面のURLを入力し、直接アクセスできないことを確認。 |  | ログイン画面へリダイレクトされる。 |  | ログインのセッションを保持していない状態でアドレスバーに「localhost:8080/admin/centerInfo」と入力し、アクセスを試みる。 |  |  |  | 合格 | 2024-11-15 |  | 溝口
|  |  | 認証無しで入出庫管理画面にアクセス | [7 empty] | 未実装のため実施なし

## エビデンス
試験エビデンス |  | システム名 | 在庫管理システム | 作成者 | 溝口 | 作成日 | 2024/11/13
|  | 業務分類 | Admin
|  | 機能 | 在庫一覧 | 更新者 | 溝口 | 更新日 | 2024-11-18
|  | 機能ID | IA01
項番 | 1.1-1.1
項番 | 2.1-1.1
項番 | 2.2-1.1
項番 | 2.2-1.2
項番 | 2.2-1.3
項番 | 2.2-1.4
項番 | 2.2-1.5
項番 | 2.2-1.6
項番 | 2.2-1.7
項番 | 2.2-1.8
項番 | 3.1-1.1
項番 | 3.1-1.2
項番 | 3.1-1.3
項番 | 3.1-1.4
ログイン後初期表示
在庫一覧から分類情報管理
分類情報管理から在庫センター情報