## WBS_マスターデータ
予定
|  | 実績 |  |  |  | 2024 | [78 empty] | 2025
2024-10-14 | 2024-10-14 |  |  |  |  | 10 | [17 empty] | 11 | [29 empty] | 12 | [30 empty] | 1
 | time axis 2024-10-14 to 2025-01-31
 | time axis 2024-10-14 to 2025-01-31
開発コース（MVC編） |  |  |  | 期限 | 進捗率(%)
キックオフ
オンボーディング
|  | スケジュールの確認 |  | 10/15 | 100 | bar: 2024-10-15
|  | プロジェクトの理解 |  | 10/15 | 100 | bar: 2024-10-15
|  | プロダクトの理解 |  | 10/15 | 100 | bar: 2024-10-15
|  | ミッションの理解 |  | 10/15 | 100 | bar: 2024-10-15
環境構築
|  | 環境構築 |  | 10/16 | 100 | bar: 2024-10-16
キャッチアップ
|  | コードリーディング |  | 10/17 | 100 | bar: 2024-10-17
|  | 開発フロー |  | 10/17 | 100 | bar: 2024-10-17
分類情報画面
レビュー依頼
|  |  | レビュー依頼 | 10/18 | 100 | bar: 2024-10-18
|  |  | 振り返り会 | 10/17 | 100 | bar: 2024-10-17
MVC
|  |  | MVC① | 10/21 | 100 | bar: 2024-10-21
|  |  | MVC② | 10/21 | 100 | bar: 2024-10-21 to 2024-10-22
|  |  | 振り返り会 | 10/24 | 100 | bar: 2024-10-24
|  |  | MVC③ | 10/25 | 100 | bar: 2024-10-23 to 2024-10-25
|  |  | 単体テスト | 10/30 | 100 | bar: 2024-10-28 to 2024-10-30
|  |  | 振り返り会 | 10/31 | 100 | bar: 2024-10-31
DB操作
|  |  | DB操作① | 11/1 | 100 | bar: 2024-10-30 to 2024-11-01
|  |  | DB操作② | 11/05 | 100 | bar: 2024-10-31 to 2024-11-01; 2024-11-04 to 2024-11-05
|  |  | 単体テスト | 11/07 | 100 | bar: 2024-11-05 to 2024-11-07
|  |  | 振り返り会 | 11/07 | 100 | bar: 2024-11-07
認証
|  |  | 認証 | 11/12 | 100 | bar: 2024-11-07 to 2024-11-08; 2024-11-11 to 2024-11-12
|  |  | 単体テスト | 11/13 | 100 | bar: 2024-11-11 to 2024-11-13
|  |  | マージ | 11/15 | bar: 2024-11-14 to 2024-11-15
|  |  | 振り返り会 | 11/14 | 100 | bar: 2024-11-14
| 中間発表 |  |  | 11/14 | 100 | bar: 2024-10-19 to 2024-10-20; 2024-10-26 to 2024-10-27; 2024-11-02 to 2024-11-03; 2024-11-09 to 2024-11-10; 2024-11-14; 2024-11-16 to 2024-11-17; 2024-11-23 to 2024-11-24; 2024-11-30 to 2024-12-01; 2024-12-07 to 2024-12-08; 2024-12-14 to 2024-12-15; 2024-12-21 to 2024-12-22; 2024-12-28 to 2024-12-29; 2025-01-04 to 2025-01-05; 2025-01-11 to 2025-01-12; 2025-01-18 to 2025-01-19; 2025-01-25 to 2025-01-26
| 在庫管理システム開発 |  |  | 12/18 | bar: 2024-10-19 to 2024-10-20; 2024-10-26 to 2024-10-27; 2024-11-02 to 2024-11-03; 2024-11-09 to 2024-11-10; 2024-11-16 to 2024-11-17; 2024-11-23 to 2024-11-24; 2024-11-30 to 2024-12-01; 2024-12-07 to 2024-12-08; 2024-12-14 to 2024-12-15; 2024-12-21 to 2024-12-22; 2024-12-28 to 2024-12-29; 2025-01-04 to 2025-01-05; 2025-01-11 to 2025-01-12; 2025-01-18 to 2025-01-19; 2025-01-25 to 2025-01-26
| バグ改修 |  |  | 12/27 | bar: 2024-12-27
開発コース（API編）
| 最終発表 |  |  | 1/30 | bar: 2024-10-19 to 2024-10-20; 2024-10-26 to 2024-10-27; 2024-11-02 to 2024-11-03; 2024-11-09 to 2024-11-10; 2024-11-16 to 2024-11-17; 2024-11-23 to 2024-11-24; 2024-11-30 to 2024-12-01; 2024-12-07 to 2024-12-08; 2024-12-14 to 2024-12-15; 2024-12-21 to 2024-12-22; 2024-12-28 to 2024-12-29; 2025-01-04 to 2025-01-05; 2025-01-11 to 2025-01-12; 2025-01-18 to 2025-01-19; 2025-01-25 to 2025-01-26; 2025-01-30