## WBS
|  | 成果物 | [5 empty] | 12/9週の作業
|  | 予定 | [5 empty] | 12/16週の作業
|  | 実績 | [10 empty] | 2024 | [78 empty] | 2025
2024-10-14 | 2024-10-14 | [11 empty] | 10 | [17 empty] | 11 | [29 empty] | 12 | [30 empty] | 1
 | time axis 2024-10-14 to 2025-01-31
[8 empty] | 更新12/09 |  |  | 更新12/09 | time axis 2024-10-14 to 2025-01-31
開発コース（MVC編） | [5 empty] | 予定工数 | 実績工数 | 成果物作成予定 | 成果物作成実績 | レビュー期限 | 最終期限 | 進捗率(%)
キックオフ
オンボーディング
|  | スケジュールの確認 |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 100 | bar: 2024-10-15
|  | プロジェクトの理解 |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 100 | bar: 2024-10-15
|  | プロダクトの理解 |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 100 | bar: 2024-10-15
|  | ミッションの理解 |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 100 | bar: 2024-10-15
環境構築
|  | 環境構築 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 100 | bar: 2024-10-16
キャッチアップ
|  | コードリーディング |  |  |  | 1 | [5 empty] | 100 | bar: 2024-10-17
|  | 開発フロー |  |  |  | 1 | [5 empty] | 100 | bar: 2024-10-17
分類情報画面
レビュー依頼
|  |  | レビュー依頼 |  |  | 1 | [5 empty] | 100 | bar: 2024-10-18
|  |  | 振り返り会 | [8 empty] | 100 | bar: 2024-10-17
MVC
|  |  | MVC① |  |  | 1 | [5 empty] | 100 | bar: 2024-10-21
|  |  | MVC② |  |  | 4 | [5 empty] | 100 | bar: 2024-10-21 to 2024-10-22
|  |  | 振り返り会 |  |  | 0.5 | [5 empty] | 100 | bar: 2024-10-24
|  |  | MVC③ |  |  | 4 | [5 empty] | 100 | bar: 2024-10-23 to 2024-10-25
|  |  | 単体テスト |  |  | 4 | [5 empty] | 100 | bar: 2024-10-28 to 2024-10-30
|  |  | 振り返り会 |  |  | 0.5 | [5 empty] | 100 | bar: 2024-10-31
DB操作
|  |  | DB操作① |  |  | 4 | [5 empty] | 100 | bar: 2024-10-30 to 2024-11-01
|  |  | DB操作② |  |  | 4 | [5 empty] | 100 | bar: 2024-10-31 to 2024-11-01; 2024-11-04 to 2024-11-05
|  |  | 単体テスト |  |  | 4 | [5 empty] | 100 | bar: 2024-11-05 to 2024-11-07
|  |  | 振り返り会 |  |  | 0.5 | [5 empty] | 100 | bar: 2024-11-07
認証
|  |  | 認証 | [8 empty] | 100 | bar: 2024-11-07 to 2024-11-08; 2024-11-11 to 2024-11-12
|  |  | 単体テスト | [8 empty] | 100 | bar: 2024-11-11 to 2024-11-12
|  |  | 設計書修正 | [8 empty] | 100 | bar: 2024-11-13
|  |  | マージ | [8 empty] | 100 | bar: 2024-11-14 to 2024-11-15
|  |  | 振り返り会 | [8 empty] | 100 | bar: 2024-11-14
中間発表
在庫管理システム開発
方針確認
方針確認 | bar: 2024-11-18
WBS作成 | bar: 2024-11-19
振り返り会 | bar: 2024-11-21
設計工程
在庫一覧画面
|  |  |  | 在庫一覧表示 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | 100
[5 empty] | 開始日 |  |  | 11/20 | 11/20 |  | 11/20
[5 empty] | 完了日 |  |  | 11/21 | 11/21 |  | 11/29
|  |  |  | 検索機能 |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 100
[5 empty] | 開始日 |  |  | 11/20 | 11/20 |  | 11/21
[5 empty] | 完了日 |  |  | 11/21 | 11/26 |  | 11/29
振り返り会 | bar: 2024-11-27
在庫センター情報画面
|  |  |  | 表示項目の追加 |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 100
[5 empty] | 開始日 |  |  | 11/22 | 11/22 |  | 11/28
[5 empty] | 完了日 |  |  | 11/26 | 11/27 |  | 12/05
|  |  |  | 検索条件の追加 |  | 4 | 3 |  |  |  |  | 100
[5 empty] | 開始日 |  |  | 11/26 | 11/22 |  | 11/29
[5 empty] | 完了日 |  |  | 11/27 | 11/27 |  | 12/05
|  |  |  | 登録機能 |  | 5 | 4 | 更新11/26 |  |  |  | 100
[5 empty] | 開始日 |  |  | 11/26 | 11/26 |  | 12/02
[5 empty] | 完了日 |  |  | 11/27 | 11/28 |  | 12/05
|  |  |  | 更新機能 |  | 4 | 3 |  |  |  |  | 100
[5 empty] | 開始日 |  |  | 11/27 | 11/27 |  | 12/03
[5 empty] | 完了日 |  |  | 11/28 | 11/28 |  | 12/05
|  |  |  | 削除機能 |  | 4 | 2 |  |  |  |  | 100
[5 empty] | 開始日 |  |  | 11/28 | 11/27 |  | 12/04
[5 empty] | 完了日 |  |  | 11/29 | 11/28 |  | 12/05
振り返り会 | bar: 2024-12-04
実装工程
在庫一覧画面
|  |  |  | 在庫一覧表示 |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 100
[5 empty] | 開始日 |  |  | 11/29 | 11/28 |  | 12/03
[5 empty] | 完了日 |  |  | 12/02 | 12/04 |  | 12/04
|  |  |  | 検索機能 |  | 5 | 9 |  |  |  |  | 100
[5 empty] | 開始日 |  |  | 12/02 | 11/29 |  | 12/03
[5 empty] | 完了日 |  |  | 12/03 | 12/04 |  | 12/04
振り返り会 | bar: 2024-12-12
在庫センター情報画面
|  |  |  | 表示項目の追加 |  | 3 | (2) |  |  |  |  | 100
[5 empty] | 開始日 |  |  | 12/03 | 12/03 |  | 12/06
[5 empty] | 完了日 |  |  | 12/04 | 12/11 |  | 12/12
|  |  |  | 検索条件の追加 |  | 2 | (6) |  |  |  |  | 100 | bar: 2024-12-03 to 2024-12-05
[5 empty] | 開始日 |  |  | 12/04 | 12/03 |  | 12/09
[5 empty] | 完了日 |  |  | 12/05 | 12/11 |  | 12/12
|  |  |  | 登録機能 |  | 8 | (4) |  |  |  |  | 100
[5 empty] | 開始日 |  |  | 12/05 | 12/06 |  | 12/10
[5 empty] | 完了日 |  |  | 12/09 | 12/11 |  | 12/13
|  |  |  | 更新機能 |  | 6 | 4 |  |  |  |  | 100
[5 empty] | 開始日 |  |  | 12/09 | 12/09 |  | 12/12
[5 empty] | 完了日 |  |  | 12/10 | 12/11 |  | 12/13
|  |  |  | 削除機能 |  | 4.5 | 3 |  |  |  |  | 100
[5 empty] | 開始日 |  |  | 12/10 | 12/09 |  | 12/12
[5 empty] | 完了日 |  |  | 12/11 | 12/11 |  | 12/13
振り返り会
|  |  |  | リファクタリング |  | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 100
[5 empty] | 開始日 |  |  | 12/12 | 12/11 |  | 12/13
[5 empty] | 完了日 |  |  | 12/13 | 12/11 | 12/13 | 12/13
試験工程
在庫一覧画面
|  |  |  | 試験観点整理 |  | 3 | 2 |  |  |  |  | 100
[5 empty] | 開始日 |  |  |  | 12/03 |  | 12/11
[5 empty] | 完了日 |  |  |  | 12/03 |  | 12/11
|  |  |  | 試験項目書作成 |  | 3 | 3.5 |  |  |  |  | 100
[5 empty] | 開始日 |  |  | 11/29 | 12/03 |  | 12/12
[5 empty] | 完了日 |  |  | 12/02 | 12/11 |  | 12/13
|  |  |  | 試験実施 |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 100
[5 empty] | 開始日 |  |  | 12/13 | 12/09 |  | 12/16
[5 empty] | 完了日 |  |  | 12/16 | 12/12 | 12/16 | 12/17
|  |  |  | 試験報告書作成 |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 100
[5 empty] | 開始日 |  |  | 12/13 | 12/09 |  | 12/16
[5 empty] | 完了日 |  |  | 12/16 | 12/12 | 12/16 | 12/17
振り返り会 | bar: 2024-12-12
在庫センター情報画面
|  |  |  | 試験観点整理 |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 100
[5 empty] | 開始日 |  |  | 12/11 | 12/11 |  | 12/11
[5 empty] | 完了日 |  |  | 12/11 | 12/11 |  | 12/11
|  |  |  | 試験項目書作成 |  | 6 | (4) |  |  |  |  | 100
[5 empty] | 開始日 |  |  | 12/12 | 12/10 |  | 12/12
[5 empty] | 完了日 |  |  | 12/13 | 12/12 | 12/13 | 12/13
|  |  |  | 試験実施 |  | 4
[5 empty] | 開始日 |  |  | 12/16 |  |  | 12/16
[5 empty] | 完了日 |  |  | 12/17 |  |  | 12/17
|  |  |  | 試験報告書作成 |  | 6.5
[5 empty] | 開始日 |  |  | 12/16 |  |  | 12/17
[5 empty] | 完了日 |  |  | 12/17 |  | 12/18 | 12/19
振り返り会 | bar: 2024-12-12
バグ改修
開発コース（API編）
最終発表

## 工数修正後
工程No | 成果物提出タイミング | 設計工程 |  | 作成作業 | 修正作業 | 予定合計 | 実績
1 | 設計書_ログ共通仕様 | 在庫一覧画面 | 在庫一覧表示 | 2 | 2 | 4 | 5 |  | 作業中
2 | 設計書_在庫一覧画面 |  | 検索機能 | 2 | 2 | 4 | 4
振り返り会
3 |  | 在庫センター情報画面 | 表示項目の追加 | 2 | 2 | 4 | 1
4 |  |  | 検索条件の追加 | 2 | 2 | 4 | 3
5 |  |  | 登録機能 | 3 | 2 | 5 | 4
6 |  |  | 更新機能 | 2 | 2 | 4 | 3
7 | 設計書_在庫センター情報画面 |  | 削除機能 | 2 | 2 | 4 | 2
実装・試験工程
8 |  | 在庫一覧画面 | 在庫一覧表示 | 2 | 1 | 3 | 3
9 | ソースコード |  | 検索機能 | 4 | 1 | 5 | 9
10 |  | 単体テスト | 試験観点整理 | 1 | 2 | 3 | 2
11 | 試験項目書 |  | 試験項目書作成 | 2 | 1 | 3 | 3.5
12 |  |  | 試験実施 | 2 | 1 | 3 | 1
13 | 試験結果報告書 |  | 試験報告書作成 | 3 | 2 | 5 | 1 | 30ケース(１ケース当たり5,6分で2.5-3.0時間想定)→(１ケース当たり2.5～3分で1.25-1.5時間実績)
14 |  | 在庫センター情報画面 | 表示項目の追加 | 2 | 1 | 3 | 2 | レビュー依頼中、残作業1時間
15 |  |  | 検索条件の追加 | 1 | 1 | 2 | 6 | レビュー依頼中、残作業1時間
16 |  |  | 登録機能 | 4.5 | 2 | 6.5 | 4 | リファクタリングとログの追加で残2時間。
17 |  |  | 更新機能 | 4 | 2 | 6 | 4 | 新規部分：htmlファイル１つ(100行程度)、javaファイル(80行程度) | 詳細：更新フォームの追加1.5時間（登録の作業時間と同じ）、機能面で2.5時間（バリデーション必要なフィールド10個(1つ10分程度で100分)、ログ・トランザクション(登録の作業時間と同じ1時間)）
18 | 設計書_在庫センター情報画面 |  | 削除機能 | 3.5 | 1 | 4.5 | 3 | 新規部分：htmlファイル(80行程度)、javaファイル(80行程度) | 詳細：画面1時間（入力フォームがなくボタンのみのため）、論理削除のため更新とほぼ同じ内容だが、バリデーションが必要ないため機能の実装時間は1時間、例外処理が更新機能より少し複雑であるため+0.5して1.5時間
|  |  | リファクタリング | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 | ファイル15個程度（レビュー指摘によるが1ファイル当たり10分とした場合150分）
19 |  | 単体テスト | 試験観点整理 | 2 | 1 | 3 | 1
20 | 試験項目書 |  | 試験項目書作成 | 5 | 1 | 6 | 4 | 在庫一覧の試験項目書(30ケース)にバリデーションで+10ケース、ログで+10ケース程度 在庫一覧の実績3.5時間×(50ケース/30ケース)で約6時間
21 |  |  | 試験実施 | 3 | 1 | 5
22 | 試験結果報告書 |  | 試験報告書作成 | 4.5 | 2 | 6.5 |  | 90ケース（1ケース当たり2.5 ,3分で3.8-4.5時間）
|  | 合計 |  | 61 | 34 | 95 | 68
|  | 最大と予定の差 |  |  |  | -5
|  | 全体最大工数 |  |  |  | 90
|  | 残り工数 |  |  |  | 46 | 22

## 工数管理表(修正前)
工程No | 成果物提出タイミング | 設計工程 |  | 作成作業 | 修正作業 | 合計 | 実績
1 | 設計書_ログ共通仕様 | 在庫一覧画面 | 在庫一覧表示 | 2 | 2 | 4 | 5
2 | 設計書_在庫一覧画面 |  | 検索機能 | 2 | 2 | 4 | 4
振り返り会
3 |  | 在庫センター情報画面 | 表示項目の追加 | 2 | 2 | 4 | 1
4 |  |  | 検索条件の追加 | 2 | 2 | 4 | 3
5 |  |  | 登録機能 | 3 | 2 | 5 | 4
6 |  |  | 更新機能 | 2 | 2 | 4 | 3
7 | 設計書_在庫センター情報画面 |  | 削除機能 | 2 | 2 | 4 | 2
振り返り会
実装・試験工程
8 |  | 在庫一覧画面 | 在庫一覧表示 | 2 | 1 | 3 | 3
9 | ソースコード |  | 検索機能 | 4 | 1 | 5 | 9
10 |  | 単体テスト | 試験観点整理 | 1 | 2 | 3 | 2
11 | 試験項目書 |  | 試験項目書作成 | 2 | 1 | 3 | (3)
12 |  |  | 試験実施 | 1 | 1 | 2
13 | 試験結果報告書 |  | 試験報告書作成 | 1.5 | 1 | 2.5
振り返り会
14 |  | 在庫センター情報画面 | 表示項目の追加 | 2 | 1 | 3 | (2)
15 |  |  | 検索条件の追加 | 1 | 1 | 2 | (6)
16 |  |  | 登録機能 | 6 | 2 | 8 | (2.5)
17 |  |  | 更新機能 | 5 | 2 | 7
18 | 設計書_在庫センター情報画面 |  | 削除機能 | 4 | 1 | 5
19 |  | 単体テスト | 試験観点整理 | 3 | 1 | 4
20 | 試験項目書 |  | 試験項目書作成 | 3 | 1 | 4
21 |  |  | 試験実施 | 2 | 1 | 3
22 | 試験結果報告書 |  | 試験報告書作成 | 3 | 1 | 4
23 |  |  | 振り返り会
|  | 合計 |  | 55.5 | 32 | 87.5 | 36
|  | 最大と予定の差 |  |  |  | 2.5
|  | 全体最大工数 |  |  |  | 90
※工数予定96→90 工程削減のため